## 每日概览
桩基校核 - 多日复查日报
项目名称 | 滨江一号 | 生成时间 | 2026-06-21 05:41:57
日期 | 问题总数 | 新增 | 持续 | 已解决 | 严重 | 警告 | 提示
2026-06-20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6
2026-06-21 | 16 | 1 | 15 | 5 | 6 | 4 | 6

## 每日新增明细
日期 | 问题编号 | 严重程度 | 问题类型 | 文件名 | 桩号 | 疑似原因 | 分类
2026-06-20 | FIE-049D03D0 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH20 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量 | 新增
2026-06-20 | FIE-049E64D2 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH24 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量 | 新增
2026-06-20 | FIE-41E81BB5 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH21 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量 | 新增
2026-06-20 | FIE-9418323F | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH22 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量 | 新增
2026-06-20 | FIE-D8BC29DD | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_二区桩基记录.csv | ZK12 | 关键字段缺失: 实际孔深 | 新增
2026-06-20 | HOL-6D571FE2 | 严重 | 实际孔深不足 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK18 | 实际孔深 26.80m 低于设计桩长 27.00m，短少 0.20m | 新增
2026-06-20 | HOL-A254415B | 严重 | 实际孔深不足 | 2026-06-20_一区桩基记录.csv | ZK3 | 实际孔深 21.50m 低于设计桩长 22.00m，短少 0.50m | 新增
2026-06-20 | HOL-F0C5CD3F | 严重 | 实际孔深不足 | 2026-06-21_三区桩基记录.xlsx | ZH2 | 实际孔深 24.80m 低于设计桩长 25.00m，短少 0.20m | 新增
2026-06-20 | PIL-16373E34 | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | (空) | 该行桩号为空（设计桩长=20.0, 桩径=800.0, 成孔=06-21 15:30, 灌注=06-21 21:00），已有数据填写但漏了桩号 | 新增
2026-06-20 | PIL-1D515564 | 严重 | 桩号缺失 | (汇总) | (连号检查) | 桩号范围 ZK1~ZK29 之间存在断号: ZK10, ZK11, ZK14, ZK17, ZK19, ZK23 | 新增
2026-06-20 | PIL-209D5686 | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | (空) | 该行桩号为空（设计桩长=28.0, 实际孔深=28.3, 方量=9.6, 理论方量=9.4, 桩径=800.0, 成孔=06-21 09:10, 灌注=06-21 15:00），已有数据填写但漏了桩号 | 新增
2026-06-20 | PIL-7946069F | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | (空) | 该行桩号为空（设计桩长=24.0, 成孔=06-21 15:45, 灌注=06-21 21:00），已有数据填写但漏了桩号 | 新增
2026-06-20 | PIL-C89724C1 | 严重 | 桩号重复 | 2026-06-21_二区桩基记录.csv | ZK3 | 桩号在 2 处重复出现: 2026-06-20_一区桩基记录.csv(第4行), 2026-06-21_二区桩基记录.csv(第2行) | 新增
2026-06-20 | PIL-FD5B09E0 | 严重 | 桩号重复 | 2026-06-20_一区桩基记录.csv | ZK3 | 桩号在 2 处重复出现: 2026-06-20_一区桩基记录.csv(第4行), 2026-06-21_二区桩基记录.csv(第2行) | 新增
2026-06-20 | POU-ACD22BDE | 警告 | 成孔到灌注间隔过长 | 2026-06-20_一区桩基记录.csv | ZK5 | 成孔到灌注间隔 36.5 小时，超过阈值 24 小时 | 新增
2026-06-20 | POU-F211A05C | 警告 | 成孔到灌注间隔过长 | 2026-06-21_二区桩基记录.csv | ZK12 | 灌注时间 2026-06-21 19:00 早于成孔时间 2026-06-22 08:00，时间逻辑矛盾 | 新增
2026-06-20 | VOL-08E170B3 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-20_一区桩基记录.csv | ZK4 | 混凝土记录方量 11.50m³，理论方量 10.10m³，超灌 13.9% | 新增
2026-06-20 | VOL-A113B7A2 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK15 | 混凝土记录方量 10.80m³，理论方量 15.08m³，少灌 28.4% | 新增
2026-06-20 | VOL-C20F8501 | 提示 | 理论方量无法计算 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK16 | 有混凝土方量但无法计算理论值，缺少: 理论方量列, 桩径列 | 新增
2026-06-20 | VOL-CF304AB8 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-21_三区桩基记录.xlsx | ZH2 | 混凝土记录方量 8.80m³，理论方量 8.20m³，超灌 7.3% | 新增
2026-06-21 | PIL-F18AD33D | 严重 | 桩号缺失 | (汇总) | (连号检查) | 桩号范围 ZK1~ZK28 之间存在断号: ZK4, ZK10, ZK11, ZK14, ZK17, ZK19, ZK23, ZK25, ZK26 | 新增
2026-06-21 | FIE-049D03D0 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH20 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量 | 持续
2026-06-21 | FIE-049E64D2 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH24 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量 | 持续
2026-06-21 | FIE-41E81BB5 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH21 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量 | 持续
2026-06-21 | FIE-9418323F | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH22 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量 | 持续
2026-06-21 | FIE-D8BC29DD | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_二区桩基记录.csv | ZK12 | 关键字段缺失: 实际孔深 | 持续
2026-06-21 | HOL-6D571FE2 | 严重 | 实际孔深不足 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK18 | 实际孔深 26.80m 低于设计桩长 27.00m，短少 0.20m | 持续
2026-06-21 | HOL-F0C5CD3F | 严重 | 实际孔深不足 | 2026-06-21_三区桩基记录.xlsx | ZH2 | 实际孔深 24.80m 低于设计桩长 25.00m，短少 0.20m | 持续
2026-06-21 | PIL-16373E34 | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | (空) | 该行桩号为空（设计桩长=20.0, 桩径=800.0, 成孔=06-21 15:30, 灌注=06-21 21:00），已有数据填写但漏了桩号 | 持续
2026-06-21 | PIL-209D5686 | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | (空) | 该行桩号为空（设计桩长=28.0, 实际孔深=28.3, 方量=9.6, 理论方量=9.4, 桩径=800.0, 成孔=06-21 09:10, 灌注=06-21 15:00），已有数据填写但漏了桩号 | 持续
2026-06-21 | PIL-7946069F | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | (空) | 该行桩号为空（设计桩长=24.0, 成孔=06-21 15:45, 灌注=06-21 21:00），已有数据填写但漏了桩号 | 持续
2026-06-21 | POU-ACD22BDE | 警告 | 成孔到灌注间隔过长 | 2026-06-20_一区桩基记录.csv | ZK5 | 成孔到灌注间隔 36.5 小时，超过阈值 24 小时 | 持续
2026-06-21 | POU-F211A05C | 警告 | 成孔到灌注间隔过长 | 2026-06-21_二区桩基记录.csv | ZK12 | 灌注时间 2026-06-21 19:00 早于成孔时间 2026-06-22 08:00，时间逻辑矛盾 | 持续
2026-06-21 | VOL-A113B7A2 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK15 | 混凝土记录方量 10.80m³，理论方量 15.08m³，少灌 28.4% | 持续
2026-06-21 | VOL-C20F8501 | 提示 | 理论方量无法计算 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK16 | 有混凝土方量但无法计算理论值，缺少: 理论方量列, 桩径列 | 持续
2026-06-21 | VOL-CF304AB8 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-21_三区桩基记录.xlsx | ZH2 | 混凝土记录方量 8.80m³，理论方量 8.20m³，超灌 7.3% | 持续

## 连续未关闭
问题编号 | 出现天数 | 严重程度 | 问题类型 | 文件名 | 桩号 | 出现日期 | 疑似原因
HOL-F0C5CD3F | 2 | 严重 | 实际孔深不足 | 2026-06-21_三区桩基记录.xlsx | ZH2 | 2026-06-20, 2026-06-21 | 实际孔深 24.80m 低于设计桩长 25.00m，短少 0.20m
HOL-6D571FE2 | 2 | 严重 | 实际孔深不足 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK18 | 2026-06-20, 2026-06-21 | 实际孔深 26.80m 低于设计桩长 27.00m，短少 0.20m
PIL-16373E34 | 2 | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | (空) | 2026-06-20, 2026-06-21 | 该行桩号为空（设计桩长=20.0, 桩径=800.0, 成孔=06-21 15:30, 灌注=06-21 21:00），已有数据填写但漏了桩号
PIL-209D5686 | 2 | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | (空) | 2026-06-20, 2026-06-21 | 该行桩号为空（设计桩长=28.0, 实际孔深=28.3, 方量=9.6, 理论方量=9.4, 桩径=800.0, 成孔=06-21 09:10, 灌注=06-21 15:00），已有数据填写但漏了桩号
PIL-7946069F | 2 | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | (空) | 2026-06-20, 2026-06-21 | 该行桩号为空（设计桩长=24.0, 成孔=06-21 15:45, 灌注=06-21 21:00），已有数据填写但漏了桩号
POU-ACD22BDE | 2 | 警告 | 成孔到灌注间隔过长 | 2026-06-20_一区桩基记录.csv | ZK5 | 2026-06-20, 2026-06-21 | 成孔到灌注间隔 36.5 小时，超过阈值 24 小时
POU-F211A05C | 2 | 警告 | 成孔到灌注间隔过长 | 2026-06-21_二区桩基记录.csv | ZK12 | 2026-06-20, 2026-06-21 | 灌注时间 2026-06-21 19:00 早于成孔时间 2026-06-22 08:00，时间逻辑矛盾
VOL-CF304AB8 | 2 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-21_三区桩基记录.xlsx | ZH2 | 2026-06-20, 2026-06-21 | 混凝土记录方量 8.80m³，理论方量 8.20m³，超灌 7.3%
VOL-A113B7A2 | 2 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK15 | 2026-06-20, 2026-06-21 | 混凝土记录方量 10.80m³，理论方量 15.08m³，少灌 28.4%
FIE-D8BC29DD | 2 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_二区桩基记录.csv | ZK12 | 2026-06-20, 2026-06-21 | 关键字段缺失: 实际孔深
FIE-049D03D0 | 2 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH20 | 2026-06-20, 2026-06-21 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量
FIE-41E81BB5 | 2 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH21 | 2026-06-20, 2026-06-21 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量
FIE-9418323F | 2 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH22 | 2026-06-20, 2026-06-21 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量
FIE-049E64D2 | 2 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH24 | 2026-06-20, 2026-06-21 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量
VOL-C20F8501 | 2 | 提示 | 理论方量无法计算 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK16 | 2026-06-20, 2026-06-21 | 有混凝土方量但无法计算理论值，缺少: 理论方量列, 桩径列