## 汇总
桩基施工记录校核报告 - 汇总页
项目名称 | 2026-06-21 |  | 检查日期 | 2026-06-21
问题总数 | 11 |  | 生成时间 | 2026-06-21 04:51:57
按严重程度统计
严重程度 | 数量
严重 | 6
警告 | 4
提示 | 1
按问题类型统计
问题类型 | 严重程度 | 数量
混凝土方量差异超限 | 警告 | 3
实际孔深不足 | 严重 | 2
桩号缺失 | 严重 | 2
桩号为空 | 严重 | 2
成孔到灌注间隔过长 | 警告 | 1
关键字段缺失 | 提示 | 1

## 问题明细表
序号 | 严重程度 | 问题类型 | 文件名 | 桩号 | 行号 | 疑似原因 | 建议复核项 | 详细信息 | 是否整改 | 整改说明
1 | 严重 | 实际孔深不足 | 2026-06-21_三区桩基记录.xlsx | ZH2 | 3 | 实际孔深 24.80m 低于设计桩长 25.00m，短少 0.20m | 复核孔深测量记录，确认是否存在测绳误差或孔底沉渣过厚 | 第 3 行，差值 -0.20m
2 | 严重 | 实际孔深不足 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK18 | 7 | 实际孔深 26.80m 低于设计桩长 27.00m，短少 0.20m | 复核孔深测量记录，确认是否存在测绳误差或孔底沉渣过厚 | 第 7 行，差值 -0.20m
3 | 严重 | 桩号缺失 | (汇总) | (批量) |  | 应有 120 根桩，实际有效记录 13 根，缺少 107 根 | 对照桩位布置图检查是否漏报，或与现场施工日志核对 | 差 107 根
4 | 严重 | 桩号缺失 | (汇总) | (连号检查) |  | 桩号范围 ZK1~ZK120 之间存在断号: ZK4, ZK5, ZK10, ZK11, ZK14, ZK17, ZK19, ZK20, ZK21, ZK22 等共 108 根 | 检查断号桩是否漏报或设计变更取消 | 缺失 108 根
5 | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | (空) | 3 | 该行桩号为空（设计桩长=28.0, 方量=9.6），其他字段已填写，疑似漏填桩号 | 补填桩号后再审；如为汇总/空行请删除整行 | 第 3 行
6 | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | (空) | 6 | 该行桩号为空（设计桩长=24.0），其他字段已填写，疑似漏填桩号 | 补填桩号后再审；如为汇总/空行请删除整行 | 第 6 行
7 | 警告 | 成孔到灌注间隔过长 | 2026-06-21_二区桩基记录.csv | ZK12 | 7 | 灌注时间 2026-06-21 19:00 早于成孔时间 2026-06-22 08:00，时间逻辑矛盾 | 检查成孔时间和灌注时间填报是否颠倒或格式错误 | 第 7 行
8 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-21_三区桩基记录.xlsx | ZH2 | 3 | 混凝土记录方量 8.80m³，理论方量 8.20m³，超灌 7.3% | 复核砼小票累计方量，检查是否存在扩孔、坍孔或记录偏差 | 第 3 行，偏差 +7.3%，阈值 ±5%
9 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK15 | 4 | 混凝土记录方量 10.80m³，理论方量 15.08m³，少灌 28.4% | 复核砼小票累计方量，检查是否存在扩孔、坍孔或记录偏差 | 第 4 行，偏差 -28.4%，阈值 ±5%
10 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK16 | 5 | 混凝土记录方量 8.90m³，理论方量 13.07m³，少灌 31.9% | 复核砼小票累计方量，检查是否存在扩孔、坍孔或记录偏差 | 第 5 行，偏差 -31.9%，阈值 ±5%
11 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_二区桩基记录.csv | ZK12 | 7 | 关键字段缺失: 实际孔深 | 补充缺失数据后再审 | 第 7 行