## 汇总
桩基施工记录校核报告 - 汇总页
项目名称 | 滨江一号桩基工程 |  | 检查日期 | 2026-06-21
问题总数 | 13 |  | 生成时间 | 2026-06-21 05:02:51
按严重程度统计
严重程度 | 数量
严重 | 8
警告 | 5
按问题类型统计
问题类型 | 严重程度 | 数量
混凝土方量差异超限 | 警告 | 5
实际孔深不足 | 严重 | 3
桩号为空 | 严重 | 3
桩号缺失 | 严重 | 2

## 问题明细表
问题编号 | 序号 | 严重程度 | 问题类型 | 文件名 | 桩号 | 行号 | 疑似原因 | 建议复核项 | 详细信息 | 是否整改 | 整改说明
HOL-F0C5CD3F | 1 | 严重 | 实际孔深不足 | 2026-06-21_三区桩基记录.xlsx | ZH2 | 3 | 实际孔深 24.80m 低于设计桩长 25.00m，短少 0.20m | 复核孔深测量记录，确认是否存在测绳误差或孔底沉渣过厚 | 第 3 行，差值 -0.20m
HOL-D66C98A9 | 2 | 严重 | 实际孔深不足 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH21 | 3 | 实际孔深 24.60m 低于设计桩长 25.00m，短少 0.40m | 复核孔深测量记录，确认是否存在测绳误差或孔底沉渣过厚 | 第 3 行，差值 -0.40m
HOL-6D571FE2 | 3 | 严重 | 实际孔深不足 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK18 | 7 | 实际孔深 26.80m 低于设计桩长 27.00m，短少 0.20m | 复核孔深测量记录，确认是否存在测绳误差或孔底沉渣过厚 | 第 7 行，差值 -0.20m
PIL-A12CAF7E | 4 | 严重 | 桩号缺失 | (汇总) | (批量) |  | 应有 120 根桩，实际有效记录 18 根，缺少 102 根 | 对照桩位布置图检查是否漏报，或与现场施工日志核对 | 差 102 根
PIL-D889FDBD | 5 | 严重 | 桩号缺失 | (汇总) | (连号检查) |  | 桩号范围 ZK1~ZK120 之间存在断号: ZK4, ZK5, ZK10, ZK11, ZK12, ZK14, ZK17, ZK19, ZK23, ZK25 等共 103 根 | 检查断号桩是否漏报或设计变更取消 | 缺失 103 根
PIL-16373E34 | 6 | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | (空) | 5 | 该行桩号为空（设计桩长=20.0, 桩径=800.0, 成孔=06-21 15:30, 灌注=06-21 21:00），已有数据填写但漏了桩号 | 补填桩号后再审；如为汇总/空行请删除整行 | 第 5 行
PIL-209D5686 | 7 | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | (空) | 3 | 该行桩号为空（设计桩长=28.0, 实际孔深=28.3, 方量=9.6, 理论方量=9.4, 桩径=800.0, 成孔=06-21 09:10, 灌注=06-21 15:00），已有数据填写但漏了桩号 | 补填桩号后再审；如为汇总/空行请删除整行 | 第 3 行
PIL-7946069F | 8 | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | (空) | 6 | 该行桩号为空（设计桩长=24.0, 成孔=06-21 15:45, 灌注=06-21 21:00），已有数据填写但漏了桩号 | 补填桩号后再审；如为汇总/空行请删除整行 | 第 6 行
VOL-CF304AB8 | 9 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-21_三区桩基记录.xlsx | ZH2 | 3 | 混凝土记录方量 8.80m³，理论方量 8.20m³，超灌 7.3% | 复核砼小票累计方量，检查是否存在扩孔、坍孔或记录偏差 | 第 3 行，偏差 +7.3%，阈值 ±5%
VOL-03C3853F | 10 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH21 | 3 | 混凝土记录方量 8.80m³，理论方量 8.20m³，超灌 7.3% | 复核砼小票累计方量，检查是否存在扩孔、坍孔或记录偏差 | 第 3 行，偏差 +7.3%，阈值 ±5%
VOL-77EFB3E8 | 11 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH24 | 6 | 混凝土记录方量 9.20m³，理论方量 8.70m³，超灌 5.7% | 复核砼小票累计方量，检查是否存在扩孔、坍孔或记录偏差 | 第 6 行，偏差 +5.7%，阈值 ±5%
VOL-A113B7A2 | 12 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK15 | 4 | 混凝土记录方量 10.80m³，理论方量 15.08m³，少灌 28.4% | 复核砼小票累计方量，检查是否存在扩孔、坍孔或记录偏差 | 第 4 行，偏差 -28.4%，阈值 ±5%
VOL-FEA0534E | 13 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK16 | 5 | 混凝土记录方量 8.90m³，理论方量 13.07m³，少灌 31.9% | 复核砼小票累计方量，检查是否存在扩孔、坍孔或记录偏差 | 第 5 行，偏差 -31.9%，阈值 ±5%