## 汇总
桩基施工记录校核报告 - 汇总页
项目名称 | 滨江一号 |  | 检查日期 | 2026-06-20
问题总数 | 20 |  | 生成时间 | 2026-06-21 05:26:15
按严重程度统计
严重程度 | 数量
严重 | 9
警告 | 5
提示 | 6
按问题类型统计
问题类型 | 严重程度 | 数量
关键字段缺失 | 提示 | 5
实际孔深不足 | 严重 | 3
桩号为空 | 严重 | 3
混凝土方量差异超限 | 警告 | 3
桩号重复 | 严重 | 2
成孔到灌注间隔过长 | 警告 | 2
桩号缺失 | 严重 | 1
理论方量无法计算 | 提示 | 1

## 问题明细表
问题编号 | 序号 | 严重程度 | 问题类型 | 文件名 | 桩号 | 行号 | 疑似原因 | 建议复核项 | 详细信息 | 是否整改 | 整改说明
HOL-A254415B | 1 | 严重 | 实际孔深不足 | 2026-06-20_一区桩基记录.csv | ZK3 | 4 | 实际孔深 21.50m 低于设计桩长 22.00m，短少 0.50m | 复核孔深测量记录，确认是否存在测绳误差或孔底沉渣过厚 | 第 4 行，差值 -0.50m
HOL-F0C5CD3F | 2 | 严重 | 实际孔深不足 | 2026-06-21_三区桩基记录.xlsx | ZH2 | 3 | 实际孔深 24.80m 低于设计桩长 25.00m，短少 0.20m | 复核孔深测量记录，确认是否存在测绳误差或孔底沉渣过厚 | 第 3 行，差值 -0.20m
HOL-6D571FE2 | 3 | 严重 | 实际孔深不足 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK18 | 7 | 实际孔深 26.80m 低于设计桩长 27.00m，短少 0.20m | 复核孔深测量记录，确认是否存在测绳误差或孔底沉渣过厚 | 第 7 行，差值 -0.20m
PIL-FD5B09E0 | 4 | 严重 | 桩号重复 | 2026-06-20_一区桩基记录.csv | ZK3 | 4 | 桩号在 2 处重复出现: 2026-06-20_一区桩基记录.csv(第4行), 2026-06-21_二区桩基记录.csv(第2行) | 核对施工记录，确认是否同一根桩重复填报或不同桩号混淆 | 第 4 行
PIL-C89724C1 | 5 | 严重 | 桩号重复 | 2026-06-21_二区桩基记录.csv | ZK3 | 2 | 桩号在 2 处重复出现: 2026-06-20_一区桩基记录.csv(第4行), 2026-06-21_二区桩基记录.csv(第2行) | 核对施工记录，确认是否同一根桩重复填报或不同桩号混淆 | 第 2 行
PIL-1D515564 | 6 | 严重 | 桩号缺失 | (汇总) | (连号检查) |  | 桩号范围 ZK1~ZK29 之间存在断号: ZK10, ZK11, ZK14, ZK17, ZK19, ZK23 | 检查断号桩是否漏报或设计变更取消 | 缺失 6 根
PIL-16373E34 | 7 | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | (空) | 5 | 该行桩号为空（设计桩长=20.0, 桩径=800.0, 成孔=06-21 15:30, 灌注=06-21 21:00），已有数据填写但漏了桩号 | 补填桩号后再审；如为汇总/空行请删除整行 | 第 5 行
PIL-209D5686 | 8 | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | (空) | 3 | 该行桩号为空（设计桩长=28.0, 实际孔深=28.3, 方量=9.6, 理论方量=9.4, 桩径=800.0, 成孔=06-21 09:10, 灌注=06-21 15:00），已有数据填写但漏了桩号 | 补填桩号后再审；如为汇总/空行请删除整行 | 第 3 行
PIL-7946069F | 9 | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | (空) | 6 | 该行桩号为空（设计桩长=24.0, 成孔=06-21 15:45, 灌注=06-21 21:00），已有数据填写但漏了桩号 | 补填桩号后再审；如为汇总/空行请删除整行 | 第 6 行
POU-ACD22BDE | 10 | 警告 | 成孔到灌注间隔过长 | 2026-06-20_一区桩基记录.csv | ZK5 | 6 | 成孔到灌注间隔 36.5 小时，超过阈值 24 小时 | 核对施工日志，确认是否存在待料或设备故障，必要时评估沉渣厚度 | 第 6 行，间隔 36.5h
POU-F211A05C | 11 | 警告 | 成孔到灌注间隔过长 | 2026-06-21_二区桩基记录.csv | ZK12 | 7 | 灌注时间 2026-06-21 19:00 早于成孔时间 2026-06-22 08:00，时间逻辑矛盾 | 检查成孔时间和灌注时间填报是否颠倒或格式错误 | 第 7 行
VOL-08E170B3 | 12 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-20_一区桩基记录.csv | ZK4 | 5 | 混凝土记录方量 11.50m³，理论方量 10.10m³，超灌 13.9% | 复核砼小票累计方量，检查是否存在扩孔、坍孔或记录偏差 | 第 5 行，偏差 +13.9%，阈值 ±5%
VOL-CF304AB8 | 13 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-21_三区桩基记录.xlsx | ZH2 | 3 | 混凝土记录方量 8.80m³，理论方量 8.20m³，超灌 7.3% | 复核砼小票累计方量，检查是否存在扩孔、坍孔或记录偏差 | 第 3 行，偏差 +7.3%，阈值 ±5%
VOL-A113B7A2 | 14 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK15 | 4 | 混凝土记录方量 10.80m³，理论方量 15.08m³，少灌 28.4% | 复核砼小票累计方量，检查是否存在扩孔、坍孔或记录偏差 | 第 4 行，偏差 -28.4%，阈值 ±5%
FIE-D8BC29DD | 15 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_二区桩基记录.csv | ZK12 | 7 | 关键字段缺失: 实际孔深 | 补充缺失数据后再审 | 第 7 行
FIE-049D03D0 | 16 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH20 | 2 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量 | 补充缺失数据后再审 | 第 2 行
FIE-41E81BB5 | 17 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH21 | 3 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量 | 补充缺失数据后再审 | 第 3 行
FIE-9418323F | 18 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH22 | 4 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量 | 补充缺失数据后再审 | 第 4 行
FIE-049E64D2 | 19 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH24 | 6 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量 | 补充缺失数据后再审 | 第 6 行
VOL-C20F8501 | 20 | 提示 | 理论方量无法计算 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK16 | 5 | 有混凝土方量但无法计算理论值，缺少: 理论方量列, 桩径列 | 补填理论方量或桩径+设计桩长，以便核对砼用量 | 第 5 行