## 整改汇总
桩基校核整改跟踪汇总
项目名称 | 滨江一号 | 检查日期 | 2026-06-21
问题总数 | 16 | 生成时间 | 2026-06-21 05:26:51
状态统计
状态 | 数量
仍异常 | 2
已整改 | 3
待复核 | 1
未反馈 | 10

## 整改明细表
问题编号 | 整改状态 | 严重程度 | 问题类型 | 文件名 | 桩号 | 行号 | 疑似原因 | 建议复核项 | 详细信息 | 整改说明 | 整改人 | 整改日期 | 复核日期 | 处理责任人 | 附件路径
HOL-F0C5CD3F | 已整改 | 严重 | 实际孔深不足 | 2026-06-21_三区桩基记录.xlsx | ZH2 | 3 | 实际孔深 24.80m 低于设计桩长 25.00m，短少 0.20m | 复核孔深测量记录，确认是否存在测绳误差或孔底沉渣过厚 | 第 3 行，差值 -0.20m | 孔深补测合格 | 张工 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 李工 | ./photos/ZK3复测.jpg
HOL-6D571FE2 | 仍异常 | 严重 | 实际孔深不足 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK18 | 7 | 实际孔深 26.80m 低于设计桩长 27.00m，短少 0.20m | 复核孔深测量记录，确认是否存在测绳误差或孔底沉渣过厚 | 第 7 行，差值 -0.20m | 扩孔属实需要设计确认 | 李工 | 2026-06-21 |  | 王工
PIL-F18AD33D | 未反馈 | 严重 | 桩号缺失 | (汇总) | (连号检查) | 0 | 桩号范围 ZK1~ZK28 之间存在断号: ZK4, ZK10, ZK11, ZK14, ZK17, ZK19, ZK23, ZK25, ZK26 | 检查断号桩是否漏报或设计变更取消 | 缺失 9 根
PIL-16373E34 | 已整改 | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | (空) | 5 | 该行桩号为空（设计桩长=20.0, 桩径=800.0, 成孔=06-21 15:30, 灌注=06-21 21:00），已有数据填写但漏了桩号 | 补填桩号后再审；如为汇总/空行请删除整行 | 第 5 行 | 漏填桩号已补上 | 张工 | 2026-06-21 | 2026-06-21
PIL-209D5686 | 已整改 | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | (空) | 3 | 该行桩号为空（设计桩长=28.0, 实际孔深=28.3, 方量=9.6, 理论方量=9.4, 桩径=800.0, 成孔=06-21 09:10, 灌注=06-21 15:00），已有数据填写但漏了桩号 | 补填桩号后再审；如为汇总/空行请删除整行 | 第 3 行 | 漏填桩号已补上 | 张工 | 2026-06-21 | 2026-06-21
PIL-7946069F | 未反馈 | 严重 | 桩号为空 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | (空) | 6 | 该行桩号为空（设计桩长=24.0, 成孔=06-21 15:45, 灌注=06-21 21:00），已有数据填写但漏了桩号 | 补填桩号后再审；如为汇总/空行请删除整行 | 第 6 行
POU-ACD22BDE | 未反馈 | 警告 | 成孔到灌注间隔过长 | 2026-06-20_一区桩基记录.csv | ZK5 | 6 | 成孔到灌注间隔 36.5 小时，超过阈值 24 小时 | 核对施工日志，确认是否存在待料或设备故障，必要时评估沉渣厚度 | 第 6 行，间隔 36.5h
POU-F211A05C | 未反馈 | 警告 | 成孔到灌注间隔过长 | 2026-06-21_二区桩基记录.csv | ZK12 | 7 | 灌注时间 2026-06-21 19:00 早于成孔时间 2026-06-22 08:00，时间逻辑矛盾 | 检查成孔时间和灌注时间填报是否颠倒或格式错误 | 第 7 行
VOL-CF304AB8 | 待复核 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-21_三区桩基记录.xlsx | ZH2 | 3 | 混凝土记录方量 8.80m³，理论方量 8.20m³，超灌 7.3% | 复核砼小票累计方量，检查是否存在扩孔、坍孔或记录偏差 | 第 3 行，偏差 +7.3%，阈值 ±5% | 已安排复核砼小票 | 王工 | 2026-06-21 |  | 张工 | ./小票扫描件/ZK16.pdf
VOL-A113B7A2 | 未反馈 | 警告 | 混凝土方量差异超限 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK15 | 4 | 混凝土记录方量 10.80m³，理论方量 15.08m³，少灌 28.4% | 复核砼小票累计方量，检查是否存在扩孔、坍孔或记录偏差 | 第 4 行，偏差 -28.4%，阈值 ±5%
FIE-D8BC29DD | 未反馈 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_二区桩基记录.csv | ZK12 | 7 | 关键字段缺失: 实际孔深 | 补充缺失数据后再审 | 第 7 行
FIE-049D03D0 | 仍异常 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH20 | 2 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量 | 补充缺失数据后再审 | 第 2 行 | 系统导出缺列无法补填 | 李工 | 2026-06-21
FIE-41E81BB5 | 未反馈 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH21 | 3 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量 | 补充缺失数据后再审 | 第 3 行
FIE-9418323F | 未反馈 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH22 | 4 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量 | 补充缺失数据后再审 | 第 4 行
FIE-049E64D2 | 未反馈 | 提示 | 关键字段缺失 | 2026-06-21_五区自定义表头.csv | ZH24 | 6 | 关键字段缺失: 实际孔深, 混凝土方量 | 补充缺失数据后再审 | 第 6 行
VOL-C20F8501 | 未反馈 | 提示 | 理论方量无法计算 | 2026-06-21_四区异常记录.csv | ZK16 | 5 | 有混凝土方量但无法计算理论值，缺少: 理论方量列, 桩径列 | 补填理论方量或桩径+设计桩长，以便核对砼用量 | 第 5 行